## ถนนเสม็ดนางชี
ผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart)
โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสู่การท่องเที่ยวเสม็ดนางชี (Unseen Undaman)
ถนนสายท่าอยู่-ย่านสะบ้า อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
ขอตัวบุคลากรจากหน่วยงานอื่นร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินการจัดจ้าง |  | 1960-09-14
อนุมัติโครงการ |  | 1960-10-25 | เงิน | 48602100 | บาท
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง |  | 1960-10-25
จัดทำราคากลาง
อนุมัติราคากลาง |  | 1960-12-29 | เงิน | 46426000 | บาท
จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง
| 1. บันทึกรายงานขอซื้อขอจ้าง ครั้งที่ 1 (แต่งตั้งคณะกรรมการเพิ่มเติมฯ) | 1961-01-15
| 2. จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง ครั้งที่ 2 | 1961-01-24
จัดทำร่างประกาศ/ร่างเอกสารจัดซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคา |  | 1961-01-25 | เงิน | 48602100 | บาท
เผยแพร่ราคากลาง, ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา |  | 25-30 ม.ค.61
ยื่นเสนอราคา 10 ราย |  | 1961-02-26
1 | บริษัท ณัฐพงศ์แทรคเตอร์ จำกัด สาขาภูเก็ต |  | เงิน | 43298000 | บาท
2 | หจก. โชคบัญชาการโยธา | ** ต่ำสุด** | เงิน | 33900000 | บาท
3 | หจก. ณัฐพงศ์ศิลา |  | เงิน | 35500000 | บาท
4 | หจก. สมบูรณ์พรเจริญก่อสร้าง |  | เงิน | 38888000 | บาท
5 | บริษัท เอส ซี จี 1995 จำกัด |  | เงิน | 46190000 | บาท
6 | บริษัท นันทวรรธไชย 2002 จำกัด |  | เงิน | 42222222 | บาท
7 | บริษัท ตาปีแทรคเตอร์ จำกัด |  | เงิน | 38990000 | บาท
8 | บริษัท มรกตชุมพรก่อสร้าง จำกัด |  | เงิน | 41316000 | บาท
9 | หจก. หาดใหญ่เรืองชัยการโยธา |  | เงิน | 41550000 | บาท
10 | บริษัท พี.เอ็น.เค. จำกัด |  | เงิน | 36800000 | บาท
พิจารณาผลและอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา |  | 1961-03-09 | เงิน |  | บาท
| หจก. โชคบัญชาการโยธา | ** ต่ำสุด** | เงิน | 33900000 | บาท
จัดทำสัญญาจ้าง |  | 1961-03-22
| หจก. โชคบัญชาการโยธา |  | เงิน | 33900000 | บาท
สัญญาจ้าง เลขที่ 200/2561 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2561
จำนวน 5 งวดงาน สัญญาสิ้นสุด 16 ม.ค. 2562

## ท่าเทียบเรือบ้านป่ายาง
ผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart)
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสู่การท่องเที่ยวทางทะเล
ก่อสร้างท่าเทียบเรือบ้านป่ายาง หมู่ที่ 10 ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
วงเงินงบประมาณ 14,850,000.- บาท
ขอตัวบุคลากรจากหน่วยงานอื่นร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินการจัดจ้าง |  | 1960-09-14
อนุมัติโครงการ |  | 1960-10-25 | เงิน | 14850000 | บาท
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง |  | 1960-10-25
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง |  | 1960-11-30 | เงิน | 14850000 | บาท
| แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงโครงการและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายฯ | 1960-12-14
| อนุมัติปรับลดโครงการฯ | 1961-02-22 | เงิน | 9330000 | บาท
| อนุมัติโครงการฯ ที่ปรับลดแล้ว | 1961-03-07 | เงิน | 9330000 | บาท
จัดทำราคากลาง
อนุมัติราคากลาง |  | 1961-03-20 | เงิน | 9192900 | บาท
จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง
จัดทำร่างประกาศ/ร่างเอกสารจัดซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคา
เผยแพร่ราคากลาง, ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา |  | 1961-03-23 | เงิน | 9330000 | บาท
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง |  | 1961-04-03 | เงิน | 9330000 | บาท
ยื่นเสนอราคา |  | 1961-04-25
| 1 ราย หจก.สยามทักษิณการโยธา |  | เงิน | 8500000 | บาท
พิจารณาผลและอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา |  | 1961-05-01 | เงิน | 8500000 | บาท
จัดทำสัญญาจ้าง |  | 1961-05-04
| หจก.สยามทักษิณการโยธา สัญญาเลขที่ 231/2561 ลงวันที่ 4 พ.ค.61 |  | เงิน | 8500000 | บาท
จำนวน 5 งวดงาน สัญญาสิ้นสุด 29 ม.ค. 2562

## สขร.1
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560
ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา
ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2560
ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง | วงเงินที่ จะซื้อหรือจ้าง (บาท) | ราคากลาง (บาท) | วิธีที่จะซื้อ หรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา | ราคาที่เสนอ | ผู้ได้รับการคัดเลือก | ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่คัดเลือก | เลขที่วันที่สัญญาหรือข้อตกลง ในการซื้อหรือจ้าง
1 | โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสู่การท่องเที่ยว เสม็ดนางชี (Unseen Undaman) ถนนสายท่าอยู่- ย่านสะบ้า อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา | 48602100 | 46426000 | ประกวดราคา (e-bidding)
2 | โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสู่การท่องเที่ยว ก่อสร้างท่าเทียบเรือบ้านป่ายาง หมู่ที่ 10 ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา | 1,4850,000.00 ปรับลดเหลือ 9,330,000 | 9192900 | ประกวดราคา (e-bidding)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561
ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง | วงเงินที่ จะซื้อหรือจ้าง (บาท) | ราคากลาง (บาท) | วิธีที่จะซื้อ หรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา | ราคาที่เสนอ | ผู้ได้รับการคัดเลือก | ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่คัดเลือก | เลขที่วันที่สัญญาหรือข้อตกลง ในการซื้อหรือจ้าง
1 | โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสู่การท่องเที่ยว เสม็ดนางชี (Unseen Undaman) ถนนสายท่าอยู่- ย่านสะบ้า อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา | 48602100 | 46426000 | ประกวดราคา (e-bidding) | *** รายละเอียดแนบท้าย*** | ***
2 | โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสู่การท่องเที่ยว ก่อสร้างท่าเทียบเรือบ้านป่ายาง หมู่ที่ 10 ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา | 1,4850,000.00 ปรับลดเหลือ 9,330,000 | 9192900 | ประกวดราคา (e-bidding)
|  |  |  | ***รายชื่อผู้เสนอราคา*** |  |  |  | ***
|  |  |  | 1 | บริษัท ณัฐพงศ์แทรคเตอร์ จำกัด สาขาภูเก็ต |  | เงิน | 43298000 | บาท
|  |  |  | 2 | หจก. โชคบัญชาการโยธา | ** ต่ำสุด** | เงิน | 33900000 | บาท
|  |  |  | 3 | หจก. ณัฐพงศ์ศิลา |  | เงิน | 35500000 | บาท
|  |  |  | 4 | หจก. สมบูรณ์พรเจริญก่อสร้าง |  | เงิน | 38888000 | บาท
|  |  |  | 5 | บริษัท เอส ซี จี 1995 จำกัด |  | เงิน | 46190000 | บาท
|  |  |  | 6 | บริษัท นันทวรรธไชย 2002 จำกัด |  | เงิน | 42222222 | บาท
|  |  |  | 7 | บริษัท ตาปีแทรคเตอร์ จำกัด |  | เงิน | 38990000 | บาท
|  |  |  | 8 | บริษัท มรกตชุมพรก่อสร้าง จำกัด |  | เงิน | 41316000 | บาท
|  |  |  | 9 | หจก. หาดใหญ่เรืองชัยการโยธา |  | เงิน | 41550000 | บาท
|  |  |  | 10 | บริษัท พี.เอ็น.เค. จำกัด |  | เงิน | 36800000 | บาท
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561
ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง | วงเงินที่ จะซื้อหรือจ้าง (บาท) | ราคากลาง (บาท) | วิธีที่จะซื้อ หรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา | ราคาที่เสนอ | ผู้ได้รับการคัดเลือก | ราคาที่ตกลงซื้อ หรือจ้าง (บาท) | เหตุผลที่คัดเลือก | เลขที่วันที่สัญญาหรือข้อตกลง ในการซื้อหรือจ้าง
1 | โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสู่การท่องเที่ยว เสม็ดนางชี (Unseen Undaman) ถนนสายท่าอยู่- ย่านสะบ้า อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา | 48602100 | 46426000 | ประกวดราคา (e-bidding) | *** รายละเอียดแนบท้าย*** | *** | หจก.โชคบัญชาการโยธา | 339000000 | เสนอราคาต่ำสุด | สัญญาจ้างเลขที่ 200/2561 ลงวันที่ 22 มี.ค. 2561
2 | โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสู่การท่องเที่ยว ก่อสร้างท่าเทียบเรือบ้านป่ายาง หมู่ที่ 10 ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา | 1,4850,000.00 ปรับลดเหลือ 9,330,000 | 9192900 | ประกวดราคา (e-bidding)
|  |  |  | ***รายชื่อผู้เสนอราคา*** |  |  |  | ***
|  |  |  | 1 | บริษัท ณัฐพงศ์แทรคเตอร์ จำกัด สาขาภูเก็ต |  | เงิน | 43298000 | บาท
|  |  |  | 2 | หจก. โชคบัญชาการโยธา | ** ต่ำสุด** | เงิน | 33900000 | บาท
|  |  |  | 3 | หจก. ณัฐพงศ์ศิลา |  | เงิน | 35500000 | บาท
|  |  |  | 4 | หจก. สมบูรณ์พรเจริญก่อสร้าง |  | เงิน | 38888000 | บาท
|  |  |  | 5 | บริษัท เอส ซี จี 1995 จำกัด |  | เงิน | 46190000 | บาท
|  |  |  | 6 | บริษัท นันทวรรธไชย 2002 จำกัด |  | เงิน | 42222222 | บาท
|  |  |  | 7 | บริษัท ตาปีแทรคเตอร์ จำกัด |  | เงิน | 38990000 | บาท
|  |  |  | 8 | บริษัท มรกตชุมพรก่อสร้าง จำกัด |  | เงิน | 41316000 | บาท
|  |  |  | 9 | หจก. หาดใหญ่เรืองชัยการโยธา |  | เงิน | 41550000 | บาท
|  |  |  | 10 | บริษัท พี.เอ็น.เค. จำกัด |  | เงิน | 36800000 | บาท
แบบ สขร. 1
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561
ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา
ณ วันที่ 30 เมษายน. 2561
ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง | วงเงินที่ จะซื้อหรือจ้าง (บาท) | ราคากลาง (บาท) | วิธีที่จะซื้อ หรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา | ราคาที่เสนอ | ผู้ได้รับการคัดเลือก | ราคาที่ตกลงซื้อ หรือจ้าง (บาท) | เหตุผลที่คัดเลือก | เลขที่วันที่สัญญาหรือข้อตกลง ในการซื้อหรือจ้าง
1 | โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสู่การท่องเที่ยว เสม็ดนางชี (Unseen Undaman) ถนนสายท่าอยู่- ย่านสะบ้า อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา | 48602100 | 46426000 | ประกวดราคา (e-bidding) | *** รายละเอียดแนบท้าย*** | *** | หจก.โชคบัญชาการโยธา | 339000000 | เสนอราคาต่ำสุด | สัญญาจ้างเลขที่ 200/2561 ลงวันที่ 22 มี.ค. 2561
2 | โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสู่การท่องเที่ยว ก่อสร้างท่าเทียบเรือบ้านป่ายาง หมู่ที่ 10 ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา | 1,4850,000.00 ปรับลดเหลือ 9,330,000 | 9192900 | ประกวดราคา (e-bidding) | หจก.สยามทักษิณการโยธา | 8500000 | หจก.สยามทักษิณการโยธา | 8500000 | เสนอราคารายเดียว | สัญญาจ้างเลขที่ 231/2561 ลงวันที่ 4 พ.ค. 2561
|  |  |  | ***รายชื่อผู้เสนอราคา*** |  |  |  | ***
|  |  |  | 1 | บริษัท ณัฐพงศ์แทรคเตอร์ จำกัด สาขาภูเก็ต |  | เงิน | 43298000 | บาท
|  |  |  | 2 | หจก. โชคบัญชาการโยธา | ** ต่ำสุด** | เงิน | 33900000 | บาท
|  |  |  | 3 | หจก. ณัฐพงศ์ศิลา |  | เงิน | 35500000 | บาท
|  |  |  | 4 | หจก. สมบูรณ์พรเจริญก่อสร้าง |  | เงิน | 38888000 | บาท
|  |  |  | 5 | บริษัท เอส ซี จี 1995 จำกัด |  | เงิน | 46190000 | บาท
|  |  |  | 6 | บริษัท นันทวรรธไชย 2002 จำกัด |  | เงิน | 42222222 | บาท
|  |  |  | 7 | บริษัท ตาปีแทรคเตอร์ จำกัด |  | เงิน | 38990000 | บาท
|  |  |  | 8 | บริษัท มรกตชุมพรก่อสร้าง จำกัด |  | เงิน | 41316000 | บาท
|  |  |  | 9 | หจก. หาดใหญ่เรืองชัยการโยธา |  | เงิน | 41550000 | บาท
|  |  |  | 10 | บริษัท พี.เอ็น.เค. จำกัด |  | เงิน | 36800000 | บาท
แบบ สขร. 1
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561
ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561
ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง | วงเงินที่ จะซื้อหรือจ้าง (บาท) | ราคากลาง (บาท) | วิธีที่จะซื้อ หรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา | ราคาที่เสนอ | ผู้ได้รับการคัดเลือก | ราคาที่ตกลงซื้อ หรือจ้าง (บาท) | เหตุผลที่คัดเลือก | เลขที่วันที่สัญญาหรือข้อตกลง ในการซื้อหรือจ้าง
1 | โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสู่การท่องเที่ยว เสม็ดนางชี (Unseen Undaman) ถนนสายท่าอยู่- ย่านสะบ้า อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา | 48602100 | 46426000 | ประกวดราคา (e-bidding) | *** รายละเอียดแนบท้าย*** | *** | หจก.โชคบัญชาการโยธา | 339000000 | เสนอราคาต่ำสุด | สัญญาจ้างเลขที่ 200/2561 ลงวันที่ 22 มี.ค. 2561
2 | โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสู่การท่องเที่ยว ก่อสร้างท่าเทียบเรือบ้านป่ายาง หมู่ที่ 10 ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา | 1,4850,000.00 ปรับลดเหลือ 9,330,000 | 9192900 | ประกวดราคา (e-bidding) | หจก.สยามทักษิณการโยธา | 8500000 | หจก.สยามทักษิณการโยธา | 8500000 | เสนอราคารายเดียว | สัญญาจ้างเลขที่ 231/2561 ลงวันที่ 4 พ.ค. 2561
|  |  |  | ***รายชื่อผู้เสนอราคา*** |  |  |  | ***
|  |  |  | 1 | บริษัท ณัฐพงศ์แทรคเตอร์ จำกัด สาขาภูเก็ต |  | เงิน | 43298000 | บาท
|  |  |  | 2 | หจก. โชคบัญชาการโยธา | ** ต่ำสุด** | เงิน | 33900000 | บาท
|  |  |  | 3 | หจก. ณัฐพงศ์ศิลา |  | เงิน | 35500000 | บาท
|  |  |  | 4 | หจก. สมบูรณ์พรเจริญก่อสร้าง |  | เงิน | 38888000 | บาท
|  |  |  | 5 | บริษัท เอส ซี จี 1995 จำกัด |  | เงิน | 46190000 | บาท
|  |  |  | 6 | บริษัท นันทวรรธไชย 2002 จำกัด |  | เงิน | 42222222 | บาท
|  |  |  | 7 | บริษัท ตาปีแทรคเตอร์ จำกัด |  | เงิน | 38990000 | บาท
|  |  |  | 8 | บริษัท มรกตชุมพรก่อสร้าง จำกัด |  | เงิน | 41316000 | บาท
|  |  |  | 9 | หจก. หาดใหญ่เรืองชัยการโยธา |  | เงิน | 41550000 | บาท
|  |  |  | 10 | บริษัท พี.เอ็น.เค. จำกัด |  | เงิน | 36800000 | บาท

## สขร.1 ตะกั่วป่า
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ไตรมาสที่ 3
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองพังงา
วันที่ 30 เมษายน - 30 มิถุนายน 2561
ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง | วงเงินที่ จะซื้อหรือจ้าง (บาท) | ราคากลาง (บาท) | วิธีที่จะซื้อ หรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา | ราคาที่เสนอ | ผู้ได้รับการคัดเลือก | ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่คัดเลือก | เลขที่วันที่สัญญาหรือข้อตกลง ในการซื้อหรือจ้าง
1 | โครงการปรับปรุงศูนย์วัฒนธรรม อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา | 9206100 | 7513000 | ประกวดราคา (e-bidding) | 1. หจก.ซี เอส ที เอ็นจิเนียริ่ง 2. หจก.พรการุณ | 7,244,000.00 7,499,000.00 | หจก. ซี เอส ที เอ็นจิเนียริ่ง | 7244000 | เสนอราคาต่ำสุด | สัญญาเลขที่ 184/61 ลว. 28 ก.พ.61
2 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะทุ่งพระโพธิ์ อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา | 4950000 | 4944102.86 | ประกวดราคา (e-bidding) | *** รายละเอียดแนบ 1 *** | *** 1 *** | หจก.พรการุณ | 4054172.5 | เสนอราคาต่ำสุด | สัญญาเลขที่ 222/61 ลว. 18 เม.ย.61
3 | โครงการปรับบูรณะอาคารเพื่อจัดทำพิพิธภัณฑ์ทรัพยากรธรณีอันดามัน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา | 4950000 | 4825000 | ประกวดราคา (e-bidding) | *** รายละเอียดแนบ 2 *** | *** 2 ***
[5 empty] | รายชื่อผู้เสนอราคา | ราคาที่เสนอ
| 2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะทุ่งพระโพธิ์ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา |  |  | *** 1 *** | 1. หจก.กะปงก่อสร้าง | 4783414.77
[5 empty] | 2. หจก.พรการุณ | 4054172.5
[5 empty] | 3. หจก.เมืองพังงาการโยธา | 4688000
[5 empty] | 4. บริษัท สมชายอันดามัน จำกัด | 4200000
[5 empty] | 5. หจก.พรลภัทร อิ่มบุญ | 4380000
| 3. โครงการปรับบูรณะอาคารเพื่อจัดทำพิพิธภัณฑ์ทรัพยากรธรณีอันดามัน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา *** 2 *** |  |  |  | 1. หจก. พานาเน็ตเวิร์ค | 4815000
[5 empty] | 2. หจก. ปภาดา วิศวกรรม | 4499193.46
[5 empty] | 3. บจ. บลูไลท์ จี.โอ ซิสเต็ม | 4800000
[5 empty] | 4. บจ.คิวซี บิวดิ้ง | 4749000

## สัญญา
รายละเอียดการแบ่งงวดงาน ตามสัญญาก่อสร้างท่าเทียบเรือบ้านป่ายาง หมู่ที่ 10 ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
สัญญาเลขที่ / 2561 ลงวันที่ พฤษภาคม 2561
งวดงาน | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | 241793 | จำนวนวัน
1961-05-04 | 27 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 29 | 270 | 0 | 270
งวดที่ 1 | 27 | 30 | 3 | [6 empty] | 60 | 0 | 60
งวดที่ 2 |  |  | 28 | 31 | 1 |  |  |  |  | 60 | 0 | 60
งวดที่ 3 |  |  |  |  | 29 | 31 |  |  |  | 60 | 0 | 60
งวดที่ 4 | [6 empty] | 30 | 30 |  | 60 | 0 | 60
งวดที่ 5 | [7 empty] | 1 | 29 | 30 | 0 | 30
8500000 | 20 | 15 | 15 | 20 | 30 |  | 100
จำนวนเงิน | 1700000 | 1275000 | 1275000 | 1700000 | 2550000 |  | 8500000